## Hoja1
Plan de Pruebas | Fecha | Desarrollador | Estatus | Firma
Modelado de Wall-E y EVA. | 2021-06-27 | Agustín Hernández | Se descargaron los modelos de Wall-E y EVA.
Texturizado de EVA. | 2021-06-28 | Agustín Hernández | Se texturizó el modelo de EVA, posteriormente, es exportó como archivo OBJ.
Búsqueda de Skybox. | 2021-06-28 | Mario Huarte | Se añadió al proyecto la serie de imágenes que conforman al Skybox de día y de noche.
Texturizado de Wall-E. | 2021-06-29 | Agustín Hernández | Se comenzó con el proceso de texturizado de Wall-E. Se texturizó el cuerpo principal en su parte frontal
Programación de funciones básicas. | 2021-06-30 | Ángel Brito | Se inició la programación de movimientos con el teclado para cuando esté listo Wall-E y probar la jerarquía.
Texturizado de Wall-E. | 2021-06-30 | Agustín Hernández | Se continuó con el proceso de texturizado de Wall-E. Se texturizó el cuerpo principal en la parte trasera.
Programación de funciones básicas. | 2021-07-01 | Ángel Brito | Se programaron movimientos con el teclado para cuando esté listo Wall-E.
Texturizado de Wall-E. | 2021-07-01 | Agustín Hernández | Se continuó con el proceso de texturizado de Wall-E. Se texturizaron los lados del cuerpo principal, incluyendo los brazos.
Texturizado de Wall-E. | 2021-07-02 | Agustín Hernández | Se continuó con el proceso de texturizado de Wall-E. Se texturizaron los ojos y las llantas.
Adaptación del escenario en OpenGL. | 2021-07-03 | Ángel Brito | Se organizó el proyecto con los Skybox y el piso del proyecto.
Texturizado de Wall-E. | 2021-07-03 | Agustín Hernández | Se finalizó con el proceso de texturizado de Wall-E, posteriormente, se exportó como archivo OBJ.
Modelado de Finn y Jake. | 2021-07-04 | Agustín Hernández | Se descargó el modelo de Finn y Jake.
Programación de funciones complejas. | 2021-07-04 | Mario Huarte | Se comenzó con la programación de funciones complejas para animar los objetos.
Texturizado de Finn y Jake. | 2021-07-05 | Agustín Hernández | Se comenzó con el proceso de texturizado de Finn y Jake. Se texturizó a Finn en su gorro, camisa, pantalón, zapatos y piel.
Programación de funciones complejas. | 2021-07-05 | Mario Huarte | Se continuó con la programación de funciones complejas para animar los objetos.
Texturizado de Finn y Jake. | 2021-07-06 | Agustín Hernández | Se continuó con el proceso de texturizado de Finn y Jake. Se texturizó a Jake en su cuerpo, ojos, dientes y lengua.
Programación de funciones complejas. | 2021-07-06 | Mario Huarte | Se continuó con la programación de funciones complejas para animar los objetos. Se analizó la animación mediante KeyFrames.
Texturizado de Finn y Jake. | 2021-07-07 | Agustín Hernández | Se finalizó el proceso de texturizado de Finn y Jake, posteriormente, se exportó como archivo OBJ.
Programación de funciones complejas. | 2021-07-07 | Mario Huarte | Se analizó la animación mediante KeyFrames. Se buscó cómo generar el movimiento y almacenarlo.
Modelado de Speeder Bike. | 2021-07-08 | Agustín Hernández | Se descargó el modelo de Speeder Bike.
Programación de funciones complejas. | 2021-07-09 | Mario Huarte | Se analizó la animación mediante KeyFrames. Se continúa con el proceso de cómo generar el movimiento y almacenarlo.
Texturizado de Speeder Bike. | 2021-07-09 | Agustín Hernández | Se comenzó con el proceso de texturizado del Speeder Bike. Se texturizó el asiento y el manubrio.
Programación de funciones complejas. | 2021-07-09 | Mario Huarte | Se analizó la animación mediante KeyFrames. Se revisan ejemplos en internet de cómo implementar los KeyFrames.
Texturizado de Speeder Bike. | 2021-07-10 | Agustín Hernández | Se continuó con el proceso de texturizado del Speeder Bike. Se texturizó el resto del objeto.
Programación de funciones complejas. | 2021-07-10 | Mario Huarte | Se continúa con el análisis de la animación mediante KeyFrames. Se intentan implementar en Wall-E pero no se da el resultado esperado.
Texturizado de Speeder Bike. | 2021-07-11 | Agustín Hernández | Se finalizó el proceso de texturizado de Speeder Bike, posteriormente, se exportó como archivo OBJ.
Programación de funciones complejas. | 2021-07-11 | Mario Huarte | Se continúa con el análisis de la animación mediante KeyFrames. Se intentan implementar en Wall-E pero, de nuevo, no se da el resultado esperado. Se pasa a otro proceso del cronograma y se deja en espera este.
Modelado de Stormtrooper. | 2021-07-12 | Agustín Hernández | Se descargó el modelo de Stormtrooper.
Texturizado de Stormtrooper. | 2021-07-12 | Agustín Hernández | Se texturizó el modelo de Stormtrooper, posteriormente, es exportó como archivo OBJ.
Adaptación del escenario con iluminación a nivel de suelo. | 2021-07-13 | Mario Huarte | Se añadieron las luces puntuales en el suelo, generando un camino.
Modelado de Estrella de la Muerte. | 2021-07-13 | Agustín Hernández | Se descargó el modelo de Estrella de la Muerte.
Texturizado de Estrella de la Muerte. | 2021-07-13 | Agustín Hernández | Se texturizó el modelo de Estrella de la Muerte, posteriormente, es exportó como archivo OBJ.
Adaptación del escenario con iluminación a nivel de suelo. | 2021-07-14 | Mario Huarte | Se añadieron las luces spot en el suelo de tipo RGB junto a Finn y Jake y el Stormtrooper con su Speeder Bike.
Modelado de Star Fighter. | 2021-07-14 | Agustín Hernández | Se descargó el modelo de Star Fighter.
Texturizado de Star Fighter. | 2021-07-14 | Agustín Hernández | Se texturizó el modelo de Star Fighter, posteriormente, es exportó como archivo OBJ.
Modelado de cubos de basura. | 2021-07-15 | Agustín Hernández | Se creó el modelo de los cubos de basura.
Texturizado de cubos de basura. | 2021-07-15 | Agustín Hernández | Se texturizó el modelo de los cubos de basura, posteriormente, es exportó como archivo OBJ.
Modelado del Sol. | 2021-07-16 | Agustín Hernández | Se creó el modelo del Sol.
Texturizado del Sol. | 2021-07-16 | Agustín Hernández | Se texturizó el modelo del Sol, posteriormente, es exportó como archivo OBJ.
Modelado de la Luna. | 2021-07-16 | Agustín Hernández | Se creó el modelo de la Luna.
Texturizado de la Luna. | 2021-07-16 | Agustín Hernández | Se texturizó el modelo de la Luna, posteriormente, es exportó como archivo OBJ.
Adaptación del escenario con luces día/noche. | 2021-07-16 | Ángel Brito | Se añadieron las funciones para que las luces puntuales enciendan de noche y se apaguen de día.
Adaptación del escenario con luces día/noche. | 2021-07-17 | Ángel Brito | Se añadieron las funciones para que las luces spot RGB enciendan con el teclado.
Creación del Manual de Usuario | 2021-07-18 | Agustín Hernández | Se comenzó con el llenado de información en el Manual de Usuario con lo avanzado hasta el momento.
Animaciones básicas. Wall-E y Speeder Bike | 2021-07-19 | Agustín Hernández | Se comenzó con la animación de Wall-E y Speeder Bike iniciadas por teclado.
Animaciones Complejas. EVA, Estrella de la Muerte y Star Fighter | 2021-07-19 | Ángel Brito | Se comenzó con las animaciones de EVA, Estrella de la Muerte y Star Fighter. Se logra que la Estrella de la Muerte haga un movimiento de rotación.
Animaciones básicas. Wall-E y Speeder Bike | 2021-07-20 | Agustín Hernández | Se concluyó con la animación de Wall-E y se continuó con la animación de Speeder Bike.
Animaciones Complejas. EVA, Estrella de la Muerte y Star Fighter | 2021-07-20 | Ángel Brito | Se continuó con las animaciones de EVA, Estrella de la Muerte y Star Fighter. Se logra que Star Fighter haga un movimiento sobre el Eje Y y haga una transición al Eje X.
Animaciones básicas. Wall-E y Speeder Bike | 2021-07-21 | Agustín Hernández | Se concluyó con la animación de Speeder Bike.
Animaciones Complejas. EVA, Estrella de la Muerte y Star Fighter | 2021-07-21 | Ángel Brito | Se continuó con las animaciones de EVA, Estrella de la Muerte y Star Fighter. Se logra que Star Fighter colisione con la Estrella de la Muerte y esta Explote.
Animaciones extra. Sol y Luna | 2021-07-22 | Mario Huarte | Se crearon las animaciones mediante KeyFrames del Sol y la Luna
Creación del Manual de Usuario | 2021-07-23 | Agustín Hernández | Se continuó con el desarrollo del Manual de Usuario
Proyección de Costos / Ganancias | 2021-07-23 | Agustín Hernández | Se comenzó con el desarrollo de la proyección de costos / ganancias